## 全体
工程表（3カ月分）
プロジェクト名 |  |  |  | 顧客名 |  |  |  | 開始日 |  | 完了予定日 |  | 作成者 | 作成日
島根医大患者データ管理システム |  |  |  | 島根医大付属病院 |  |  |  | 2009-10-05 |  | 2009-12-31 |  | 富岡広樹 | 2009-10-14
月 | [6 empty] | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
内容 |  | 担当者 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 |  | 上旬 |  | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  | 上旬 | 中旬 | 下旬
システム要件定義 |  | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-06 | 10月中旬 | 2009-10-07 | 予定
実績
ユースケース仕様 |  | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-06 | 10月中旬 | 2009-10-07 | 予定
実績
画面遷移図作成 |  | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-07 | 10月中旬 | 2009-10-27 | 予定
実績
画面設計 |  | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-06 | 11月下旬 | 2009-10-23 | 予定
実績
DB設計＆作成 |  | 富岡、岩成、持田 | 2009-10-08 | 12月上旬 |  | 予定
実績
プログラミング設計 |  | 篠原、持田 | 10月下旬 | 12月上旬 |  | 予定 |  |  | プログラミング設計
実績
プロトタイプ作成 |  | 全員 | 11月上旬 | 12月上旬 |  | 予定 |  |  |  | プロトタイプ作成
実績
結合テスト |  | 全員 | 12月上旬 | 12月上旬 |  | 予定 | [6 empty] | 結合テスト
実績
運用テスト |  | 全員 | 結合テストが終了次第 | 2009-12-31 |  | 予定 | [7 empty] | 運用テスト
実績
システム提案書 |  | 篠原、山根、塚田 | 10月中 | 10月中 | 11月上旬 | 予定
実績
画面仕様書作成 |  |  | 11月下旬 | 2009-12-31 | 11月上旬 | 予定 | [5 empty] | 画面仕様書作成
実績
操作マニュアル作成 |  |  | 11月下旬 | 2009-12-31 |  | 予定 | [5 empty] | 操作マニュアル作成
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
・開発手法はプロトタイプモデル方式とする。
※１・・・プロトタイプを顧客に見てもらい、要件を満たしているか確認してもらうなどの作業も含む。
※２・・・プロトタイプ完成予定。以降は、プロトタイプを完成品に近づけていく。 | ※１・・・プロトタイプを顧客に見てもらい、要件を満たしているか確認してもらうなどの作業も含む。
※３・・・最低限のDB設計を行い、それ以降DB作成に入る。 | ※２・・・プロトタイプ完成予定。以降は、プロトタイプを完成品に近づけていく。
※３・・・最低限のDB設計を行い、それ以降DB作成に入る。
・ ・・・終了
※2
※1
※3
開始日：10月中旬

## 10月分
工程表
プロジェクト名 |  |  | 顧客名 |  |  | 開始日 |  |  | 完了予定日 |  |  |  | 作成者 |  | 作成日
島根医大患者データ改善システム |  |  | 島根医大付属病院 |  |  | 2009-10-05 |  |  | 2009-12-31 |  |  |  | 富岡広樹 |  | 2009-10-09
10月
内容 | 担当者 | 開始日 | 終了日 |  | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
システム要件定義 | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-06 | 10月中旬 | 予定
実績
ユースケース仕様 | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-06 | 10月中旬 | 予定
実績
画面遷移図作成 | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-07 | 10月中旬 | 予定
実績
画面設計 | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-08 | 11月下旬 | 予定
実績
DB設計＆作成 | 富岡、岩成、持田 | 2009-10-08 | 12月上旬 | 予定
実績
プログラミング設計 | 篠原、持田 | 10月下旬 | 12月上旬 | 予定
実績
プロトタイプ作成 | 全員 | 11月上旬 | 12月上旬 | 予定
実績
結合テスト | 全員 | 12月上旬 | 12月上旬 | 予定
実績
運用テスト | 全員 | 結合テストが終了次第 | 2009-12-31 | 予定
実績
予定
実績
システム提案書 | 篠原、山根、塚田 | 2009-10-14 | 10月中 | 予定
実績
画面仕様書作成 | 山根 塚田 | 2009-10-20 | 2009-12-31 | 予定
実績
操作マニュアル作成 |  | 11月下旬 | 2009-12-31 | 予定
実績
・開発手法はプロトタイプモデル方式とする。
・ ・・・終了
・ ・・・一時中止

## 11月分
工程表
メンバー：篠原 富岡 持田 山根 岩成 塚田
プロジェクト名 |  |  | 顧客名 |  |  |  | 開始日 |  |  | 完了予定日 |  |  |  | 作成日
島根医大患者データ改善システム |  |  | 島根医大付属病院 |  |  |  | 2009-10-05 |  |  | 2009-12-31 |  |  |  | 2009-10-06
11月
内容 | 担当者 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
DB設計＆作成 | 富岡、岩成、持田 | 2009-10-08 | 11月上旬 |  | 予定
実績
プログラミング設計 | 全員 | 10月下旬 | 11月下旬 |  | 予定
実績
プログラミング | 全員 | 11月上旬 | 12月上旬 |  | 予定
実績
運用テスト | 全員 | 12月上旬 | 2009-12-31 |  | 予定
実績
予定
実績
システム提案書 | 篠原、山根、塚田 | 1１月上旬 | 10月中 |  | 予定
実績
画面仕様書作成 | 塚田 | 11月上旬 | 2009-12-31 |  | 予定
実績
操作マニュアル作成 |  | 11月下旬 | 2009-12-31 |  | 予定
実績
・開発手法はプロトタイプモデル方式とする。
・・・祝日・休日
・ ・・・作業終了

## 12月分
工程表
プロジェクト名 |  |  |  | 顧客名 |  |  |  | 開始日 |  |  | 完了予定日 |  |  |  | 作成者 |  | 作成日 |  |  |  | 更新者 |  | 更新日
島根医大患者データ改善システム |  |  |  | 島根医大付属病院 |  |  |  | 2009-10-05 |  |  | 2009-12-31 |  |  |  | 富岡広樹 |  | 2009-10-08 |  |  |  | 岩成秀樹 |  | 2009-12-11
[7 empty] | 12月 | [20 empty] | ※１
内容 |  | 担当者 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
Drの新規・編集画面作成 |  | 篠原 | 11月上旬 | 2009-12-21 |  | 予定
実績
DrのI/Ｆ作成 |  | 山根 | 11月中旬 | 2009-12-21 |  | 予定
実績
管理者の新規アカウント |  | 岩成 | 11月中旬 | 2009-12-21 |  | 予定
画面作成 | [5 empty] | 実績
管理者のアカウント編集・ |  | 富岡 | 11月中旬 | 2009-12-21 |  | 予定
削除画面作成 | [5 empty] | 実績
DBのバックアップ・復元 |  | 持田 | 12月上旬 | 2009-12-21 |  | 予定
機能作成 | [5 empty] | 実績
ログイン機能・画面の作成 |  | 持田 | 11月中旬 | 2009-12-21 | 12月上旬 | 予定
実績
キー・マスク変更 |  | 岩成 | 11月下旬 | 2009-12-21 |  | 予定
画面の作成 | [5 empty] | 実績
機能仕様書更新 |  | 塚田 | 2009-12-08 | 2009-12-21 |  | 予定
実績
・・・実績線
※１・・・12月22日は医大の方にシステムを動かしてもらう日（予定） | [6 empty] | 12月 11日: ・・・予定線
・・・作業終了